附件2：

# 天津市滨海新区国家现代农业产业园水产种业基地（苗种繁育基地或苗种培育

# 中心）建设项目管理细则

第一章 总则

第一条 编制目的

为加强滨海新区国家现代农业产业园水产种业基地建设项目管理，更好地发挥财政资金对水产种业基地建设项目支持、引导作用, 根据有关规定和要求，特制定本细则。

第二条 支持项目

支持水产种业基地新建、提升改造项目。具体包括以下项目：

（一）对虾种苗繁育基地建设项目

新建、提升改造对虾工厂化育苗车间，配套循环水、尾水处理等设施设备。包括：优质虾培育、规模化繁育等生产设施设备建设；循环水及尾水处理设施设备建设；水质监测及质量检测等设备购置；热能控温系统及渔业信息化管理系统建设等。

（二）鲆鲽鱼种苗繁育基地建设项目

新建、提升改造鲆鲽鱼设施化育苗车间，配套循环水、尾水处理等设施设备。包括：优质亲鱼培育、规模化繁育等生产设施设备建设；养殖用水循环及尾水处理设施设备建设；水质监测及质量检测等设备购置；热能控温系统及渔业信息化管理系统建设等。

（三）对虾、鲆鲽鱼种苗培育中心建设项目

新建、提升改造对虾、鲆鲽鱼种苗培育中心、配套设施建设及购置育种、检测所需设备，新品种、新技术研发等。

第三条 建设规模

新建（重建）项目：新建水产种业基地车间建筑面积应在4000㎡以上；

提升改造项目：改造水产种业基地车间建筑面积应在2000㎡以上。

第四条 建设要求

建设项目繁育所用淡水必须是非地下淡水，养殖尾水排放100%达标。建设标准详见《天津市滨海新区国家现代农业产业园水产种业基地建设项目建设标准》。

## 新建项目需要进行审批立项。新建项目、提升改造项目待所有手续齐全后进行招投标再开工建设。

第五条 补贴内容及标准

（一）补贴内容：

1、新增车间保温顶棚。

2、新增种业基地用于水处理的设备（如砂滤池或砂滤罐、紫外线消毒设备臭氧消毒设备、增氧设备等）。

3、新增繁育车间、亲本培育车间、饵料培育车间设备及尾水处理设备。

4、新增繁育基地用电储能设备、热能控温系统设备（热交换器、水源热泵、地源热泵、空气源热泵、太阳能供热或制冷机等控温系统设备）、化验室设备。

5、新增水产种业基地信息化系统设备（包括监测溶氧、氨氮、亚硝酸盐、pH、水温等指标及工厂化养殖区监控）。

6、2023年引进的亲本及保种。

（二）补贴标准：补贴不超过补贴内容总投资的50%，最高不超过500万元。按照《天津市滨海新区国家现代农业产业园补助资金管理办法》规定执行，结合工程进度按比例进行补助，项目验收结项前拨付比例最高不超总补助比例的50%。

第六条 建设期限

项目建设期限为一年(从项目批复之日起计算)，原则上不得超过二年。

第二章 项目申报

第七条 申报单位

村集体经济组织、合作社、具有独立法人资格的企业等。

第八条 申报条件

(一)项目申报单位须持有《水域滩涂养殖证》，水产苗种生产许可证、项目选址须在养殖水域滩涂规划确定的区域范围，项目申报时承包有效期剩余不少于5年。

（二）优先支持获得国家级水产健康养殖和生态养殖示范区、市级高效养殖示范场、市级水产品放心基地、水产原良种场等荣誉称号的单位申报。

（三）必须有完善的尾水处理设施且能经处理后达标排放，同时苗种繁育及养殖所用淡水必须是非地下淡水。

（四）不支持2017年及以后已享受过财政补贴过的建设项目内容

（五）不支持建设没有合法手续的繁育车间提升改造。

（六）不支持没有合法建设手续的申报单位申报项目。

第九条 申报材料

（一）项目申请书；

（二）项目建设可行性研究报告（代初步设计）、项目实施方案；

（三）项目申报单位持有的《水域滩涂养殖证》、水产苗种生产许可证、环评手续及其它相关材料等文件；

第十条 申报程序

（一）街镇组织辖区内符合条件的项目申报单位报送申报材料，并对申报材料的真实性、规范性和完整性进行初审。

（二）街镇所报送的材料由滨海新区创建国家现代农业产业园工作领导小组办公室（天津市滨海新区现代农业产业园管理委员会）（以下简称“领导小组办公室（产业园管委会）”）进行审核。

第三章 项目评审

### 第十一条 专家组成

审核通过后编制项目可行性研究报告（代初步设计），领导小组办公室（产业园管委会）组织成立专家组对项目可行性研究报告（代初步设计）进行评审，专家组至少由5人组成。

### 第十二条 回避制度

专家选取实行回避制度，凡属项目可行性研究报告编制单位的专家或与项目实施有直接利害关系的个人不得作为专家组成员。

### 第十三条 评审方式

领导小组办公室（产业园管委会）委托第三方组织专家采取会议和实地查验方式进行评审。专家组应进行现场勘察，对建设内容、项目投资、市场前景、申报条件进行综合评审。

### 第十四条 评审结论

专家组对项目可行性研究报告进行评审，形成详细的评审报告，评审报告中应给出评审结论，分为可行、基本可行和不可行三种情况。评审结论为可行或基本可行的，专家组应给出项目建设内容、实施进度、规模、资金概算等建议，项目申报单位应根据专家意见进行修改完善后重新上报。

第十五条 项目公示

经评审组认定为可行或基本可行的可行性研究报告，项目申报单位按评审组意见进行修改完善后报领导小组办公室（产业园管委会），领导小组办公室（产业园管委会）将项目主要内容及时向社会公示（公示期5个工作日）。

第四章 项目批复

第十六条 项目批复

对公示无异议的项目，领导小组办公室（产业园管委会）下达通知。接到通知后项目申报单位编制实施方案报领导小组办公室（产业园管委会），领导小组办公室（产业园管委会）予以批复。

第十七条 调整变更

项目实施方案一经批复，原则上不允许变更。因特殊原因确需调整变更的应报滨海新区创建国家现代农业产业园工作领导小组办公室，按程序调整。

## 第五章 项目验收

### 第十八条 验收标准

按照《天津市滨海新区国家现代农业产业园区项目水产种业基地建设项目建设标准》进行验收。项目申报单位应按照验收规定准备验收材料。

### 第十九条 验收流程

项目申报单位验收材料准备齐全后，按申报程序提交验收申请，领导小组办公室（产业园管委会）委托有资质的第三方机构进行验收并出具验收报告。

### 第二十条 验收结论

验收合格的项目，其结果在区农业农村委网站进行公示，公示5个工作日。公示无异议，由领导小组办公室（产业园管委会）出具项目结项验收审定意见。

验收不合格的项目，领导小组办公室（产业园管委会）督促项目申报单位根据验收意见进行整改，整改合格后公示5个工作日。公示无异议，由领导小组办公室（产业园管委会）出具项目结项验收审定意见。无法整改或整改后仍达不到验收标准的，不予拨付剩余补助资金，并追回已拨付的项目补助资金。

第六章 附则

第二十一条 本细则自发布之日起实施，有效期至2024年6月30日。

第二十二条 本细则由领导小组办公室（产业园管委会）负责解释。