天津市滨海新区水产原良种场保种繁种

项目申报指南

为贯彻落实《天津市种业振兴行动实施方案》，提升我区水产原良种场保种繁种能力，按照《市农业农村委 市财政局关于印发天津市落实中央财政渔业发展支持政策总体实施方案（2021-2025年）的通知》（津农委计财〔2021〕113号）和《市农业农村委关于印发天津市水产种业发展项目实施方案的通知》（津农委计财〔2024〕25号）要求，制订本方案。

一、总体要求

（一）工作思路

通过实施天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目，强化亲本保存，提升我区水产原良种场繁种能力，扶持发展一批具有核心竞争力的种业龙头企业，提高优良品种覆盖率和普及率。

（二）目标任务

2024年，按照市级项目方案要求，滨海新区实施市级水产原良种场保种项目7项，通过项目实施，提升我区良种繁育能力。

二、项目实施主体要求

实施主体为国家级、市级水产原良种场。年繁育淡水鱼水花2亿尾以上或名贵鱼种100万尾以上；虾苗达到4亿尾以上或海水鱼苗种达到400万尾以上或海水蟹苗100千克以上。

三、支持方向

支持滨海新区范围内国家级水产原良种场、市级水产原良种场的原良种亲本的更新、保存。

四、建设内容

天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目主要支持原良种场亲本的引进更新，保存、繁育设施设备的更新改造、亲本饲养的投入品购置等。

五、验收标准

天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目支持亲本保存、亲本更新引种，应依据项目实施方案完成全部建设内容。通过项目实施，亲本群体保存良好，亲本保有量、繁育能力显著提升。

六、补贴方式与标准

对于符合要求的水产原良种场，财政资金按不超过年度内项目单位总投入的50%的比例予以补助。天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目计划实施项目7个，每个项目补助10万元，其中引进亲本的费用不得少于50%。政策有效期内，一个国家级或市级水产原良种场只能申报一次本项目。

七、项目实施程序

（一）组织项目申报。项目申报单位按照《天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目申报指南》要求，编制项目实施方案，并向所在街镇提出书面申请。申请材料包括《天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目申报表》（附件1）和实施方案（附件2）。由所在街镇对申报材料的真实性进行审核，经街镇审核加盖公章后向滨海新区农业农村委、滨海新区财政局提出书面申请。

（二）项目立项。滨海新区农业农村发展服务中心对项目申报材料进行初核，并出具审核意见。滨海新区农业农村委商滨海新区财政局组织有关专家进行项目论证，并提出综合评价意见，必要时进行现场核查，评审通过的项目予以立项。经公示无异议后，下达项目实施计划。

（三）项目实施。项目立项后，所属街镇及滨海新区农业农村发展服务中心应根据立项文件和项目实施方案做好项目的日常监管工作，定期填写项目检查表（附件3）。

（四）项目验收。项目完成后，由项目实施主体做好项目总结和经费审计，经街镇同意后，向滨海新区农业农村委提出验收申请，材料包括《项目验收申请表》（附件4）、项目完成情况总结等。市农业农村委委托第三方开展项目资金审计，区农业农村委依据项目承担单位提交的验收材料、审计报告商区财政局组织专家对项目进行初验（附件5），经公示无异议后报市农业农村委，由市农业农村委组织复验。验收合格的，由市农业农村委印发验收通报，完成项目验收。

（五）资金拨付。项目验收后，待市级资金拨付到位，由区农业农村委、区财政局从中央财政渔业成品油价格补助市级统筹资金安排拨付补贴资金。

八、项目进度安排

（一）2024年6月中旬，组织项目申报。项目实施主体按照《天津市滨海新区水产原良种场保种项目申报指南》要求，进行项目申报。申报材料递交截止日期为2024年6月25日，逾期视为无申报意向。

（二）2024年6月下旬，做好项目初核工作。

（三）2024年7月初，做好项目评审、下达项目实施计划。

（四）2024年6月-10月，各项目实施主体按照实施方案进行项目建设。

（五）2024年10月下旬，做好项目验收工作。

九、有关要求

（一）加强组织领导。天津市滨海新区农业农村委员会负责天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目实施，做好项目申报、进度督导、资金拨付等项目全流程管理，所属街镇、区农业中心掌握项目进展情况，及时协调解决发现的问题。

（二）强化技术指导服务。天津市滨海新区农业农村发展服务中心对水产原良种场有针对性的技术指导服务，使项目承担单位不断提升苗种繁养能力，保障我区渔业用种安全。

（三）加强沟通联络。建立项目管理沟通联络制度，及时沟通反馈项目实施过程中的问题，保障项目的顺利实施。

附件：1. 天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目申报表

- 天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目实施方案提纲

- 天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目检查表

4. 天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目验收申请表

5. 天津市滨海新区水产原良种场保种繁种项目验收意见表

2024年6月14日

附件1

天津市滨海新区水产原良种场保种繁种

项目申报表

申报单位： （章）                    申报时间：  年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  |  |  |  |  |
| 项目单位地址 | 区 乡(镇街) 村 |  |  |  |  |
| 承担单位性质 | 国家级良种场□ 市级原种场□ 市级良种场□ 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 繁育品种 |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 | 万元 |  | 申请市级财政补贴 |  | 万元 |
| 实施进度安排 | 2024年 月至2024年 月 |  |  |  |  |
| 项目完成目标和预期产量、效益 |  |  |  |  |  |
| 所在街镇意见 | （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 所在区农业农村委员会意见 | （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 所在区财政局意见 | （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

天津市滨海新区水产原良种场保种繁种

项目实施方案提纲

一、申报主体简介

二、项目建设内容

项目建设具体地点、建设规模、建设年限、进度安排。

三、项目建设目标

项目完成后达到的目标等。

四、项目资金来源及投资概算

项目总投资、申请市级财政补贴资金等。

五、项目效益分析

项目完成后经济效益、社会效益、生态效益等。

六、附件

（一）企业法人营业执照（在年检有效期内）

（二）组织机构代码证（在年检有效期内）

（三）国家级或市级原良种场审定证书

（四）水产苗种生产许可证

附件3

天津市滨海新区水产原良种场保种繁种

项目检查表

填报单位（盖章）：                         填报时间：  年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  |  |  |
| 项目建设地点 | 天津市滨海新区XX街/镇XX村 |  |  |
| 主要建设内容 |  |  |  |
| 项目总投资 |  | 市财政补助资金 |  |
| 截至检查日，项目单位完成投资数额和进度 |  | 万元 | % |
| 截至检查日，按建设内容划分，单项完成进度和资金支出进度 | 分项建设内容 | 分项完成 进度％ | 分项资金 支出数额 |
|  | 合计 |  |  |
| 建设期限 |  | 预计项目完成时间 |  |
| 项目建设进度 滞缓原因 |  |  |  |
| 存在和亟待 解决问题 |  |  |  |

检查人：

附件4

天津市滨海新区水产原良种场保种繁种

项目验收申请表

项目承担单位： （章）

| 序号 | 内容 | 打勾 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否按照要求完成批复的内容申请报告所列全部建设内容。 | 是 否 |
| 2 | 如有项目变更，是否按照原申报程序办理报批手续。如无变更无需勾选。 | 是 否 |
| 项目单位承诺事项 | 本人承诺项目建设期间严格遵照相关标准执行，无违法违规事项发生。 申报人（法人）： 项目单位：（章） 年 月 日 |  |
| 镇街 意见 | 审核意见： 单位：（章） 年 月 日 |  |
| 区农业农村委意见 | 审核意见： 单位：（章） 年 月 日 |  |
| 区财政局意见 | 审核意见： 单位：（章） 年 月 日 |  |

附件5

天津市滨海新区水产原良种场保种繁种

项目验收意见表

项目名称：

| 项目承担单位 |  | 法人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设地点 |  |  |  |
| 市财政补贴资金 | 万元 |  |  |
| 验收责任单位 |  |  |  |
| 验收意见：（如文字内容较多，可另附页） |  |  |  |
| 专家签名：（后须附专家签到表，列详细信息，包括单位、职称/职务、联系方式等） 年 月 日 |  |  |  |