天津市滨海新区水产原良种场种业基地

提升项目申报指南

为贯彻落实国家和我市种业振兴行动的相关要求，加强水产养殖种质资源的保护利用、提升水产品供给能力、促进水产养殖业绿色发展、提升我区渔业种业整体发展水平，按照《市农业农村委关于印发天津市水产种业发展项目实施方案的通知》（津农委计财〔2024〕25号）要求，制订本方案。

一、总体要求

（一）工作思路

通过实施天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目，显著提升滨海新区水产良种扩繁能力，扶持发展一批具有核心竞争力的种业龙头企业，整体提升我区渔业种业发展水平。

（二）目标任务

2024年，按照市级项目方案要求，滨海新区实施市级水产种业基地提升项目6项，通过项目实施，提升我区良种繁育能力。

二、项目实施主体要求

实施主体为国家级、市级水产原良种场。入选国家种业企业阵型的予以优先支持。

三、支持方向

财政资金主要支持滨海新区范围内国家级水产原良种场、市级水产原良种场的新建和更新改造苗种繁育设施设备。

四、建设内容

天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目主要支持原良种场新建和更新改造育种及苗种繁育设施设备。鼓励提升原良种繁育生产全程机械化作业水平，包括：投饲机械化、水质调控机械化、起捕机械化等装备配备。

投饲机械包括固定投饵机、风送式投饵机、电动投饵机、全自动投饵系统、仓储料塔+风送式投饵机、自动起关投饵机等。水质调控机械包括增氧、水质监测、消毒、杀菌、水循环、过滤、尾水处理等环节所用设备。

五、验收标准

天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目应依据项目建设方案完成全部建设内容。通过项目实施，实施单位育繁种能力显著提升。

六、补贴方式与标准

天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目计划实施项目6个，对于符合要求的水产原良种场，单个项目按照不超过50万元的额度予以财政补助。项目实施单位按照1:1的比例予以资金配套。

政策有效期内，一个国家级或市级水产原良种场只能申报一次本项目。本项目支持的主体不能重复申报种业创新攻关项目，与近三年内实施过其他农业财政项目的建设内容不得重复。

七、项目实施程序

（一）组织项目申报。项目申报单位按照《天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目申报指南》要求，编制项目实施方案，并向所在街镇提出书面申请。申请材料包括《天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目申报表》（附件1）和实施方案（附件2）。由所在街镇对申报材料的真实性进行审核，经街镇审核加盖公章后向滨海新区农业农村委、滨海新区财政局提出书面申请。

（二）项目立项。滨海新区农业农村发展服务中心对项目申报材料进行初核，并出具审核意见。滨海新区农业农村委商滨海新区财政局组织有关专家进行项目论证，并提出综合评价意见，必要时进行现场核查，评审通过的项目予以立项。经公示无异议后，下达项目实施计划。

（三）项目实施。项目立项后，所属街镇及滨海新区农业农村发展服务中心应根据立项文件和项目实施方案做好项目的日常监管工作，定期填写项目检查表（附件3）。

（四）项目验收。项目完成后，由项目实施主体做好项目总结和经费审计，经街镇同意后，向滨海新区农业农村委提出验收申请，材料包括《项目验收申请表》（附件4）、项目完成情况总结等。市农业农村委委托第三方开展项目资金审计，区农业农村委依据项目承担单位提交的验收材料、审计报告商区财政局组织专家对项目进行初验（附件5），经公示无异议后报市农业农村委，由市农业农村委组织复验。验收合格的，由市农业农村委印发验收通报，完成项目验收。

（五）资金拨付。项目验收后，待市级资金拨付到位，由区农业农村委、区财政局从中央财政渔业成品油价格补助市级统筹资金安排拨付补贴资金。

八、项目进度安排

（一）2024年6月中旬，组织项目申报。项目实施主体按照《天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目申报指南》要求，进行项目申报。申报材料递交截止日期为2024年6月25日，逾期视为无申报意向。

（二）2024年6月下旬，做好项目初核工作。

（三）2024年7月初，做好项目评审、下达项目实施计划。

（四）2024年6月-10月，各项目实施主体按照实施方案进行项目建设。

（五）2024年10月下旬，做好项目验收工作。

九、有关要求

（一）加强组织领导。天津市滨海新区农业农村委员会负责天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目实施，做好项目申报、进度督导、资金拨付等项目全流程管理，所属街镇、区农业中心掌握项目进展情况，及时协调解决发现的问题。

（二）强化技术指导服务。天津市滨海新区农业农村发展服务中心对水产原良种场有针对性的技术指导服务和定期检查，使项目承担单位不断提升育繁种能力。

（三）加强沟通联络。建立项目管理沟通联络制度，及时沟通反馈项目实施过程中的问题，保障项目的顺利实施。

附件：1. 天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目申报表

2. 天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目实施方案提纲

3. 天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目检查表

4. 天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目验收申请表

5. 天津市滨海新区水产原良种场种业基地提升项目验收意见表

2024年6月14日

附件1

天津市滨海新区水产原良种场种业基地

提升项目申报表

申报单位： （章）                    申报时间：  年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  |  |  |  |  |
| 项目单位地址 | 区 乡(镇街) 村 |  |  |  |  |
| 承担单位性质 | 国家级良种场□ 市级原种场□ 市级良种场□ 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 | 万元 |  | 申请市级财政补贴 |  | 万元 |
| 实施进度安排 | 2024年 月至2024年 月 |  |  |  |  |
| 项目完成目标和预期产量、效益 |  |  |  |  |  |
| 所在街镇意见 | （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 所在区农业农村委员会意见 | （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 所在区财政局意见 | （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

天津市滨海新区水产原良种场种业基地

提升项目实施方案提纲

一、申报主体简介

二、项目建设内容

项目建设具体地点、建设规模、建设年限、进度安排。

三、项目建设目标

项目完成后达到的目标等。

四、项目资金来源及投资概算

项目总投资、申请市级财政补贴资金等。

五、项目效益分析

项目完成后经济效益、社会效益、生态效益等。

六、附件

（一）企业法人营业执照（在年检有效期内）

（二）组织机构代码证（在年检有效期内）

（三）国家级或市级原良种场审定证书

（四）水产苗种生产许可证

附件3

天津市滨海新区水产原良种场种业基地

提升项目检查表

填报单位（盖章）：                         填报时间：  年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  |  |  |
| 项目建设地点 | 天津市滨海新区XX街/镇XX村 |  |  |
| 主要建设内容 |  |  |  |
| 项目总投资 |  | 市财政补助资金 |  |
| 截至检查日，项目单位完成投资数额和进度 |  | 万元 | % |
| 截至检查日，按建设内容划分，单项完成进度和资金支出进度 | 分项建设内容 | 分项完成 进度％ | 分项资金 支出数额 |
|  | 合计 |  |  |
| 建设期限 |  | 预计项目完成时间 |  |
| 项目建设进度 滞缓原因 |  |  |  |
| 存在和亟待 解决问题 |  |  |  |

检查人：

附件4

天津市滨海新区水产原良种场种业基地

提升项目验收申请表

项目承担单位： （章）

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 |  | 打勾 |
| 1 | 是否按照要求完成批复的内容申请报告所列全部建设内容。 |  | 是 否 |
| 2 | 如有项目变更，是否按照原申报程序办理报批手续。如无变更无需勾选。 |  | 是 否 |
| 项目完成情况简介 |  |  |  |
| 项目单位承诺事项 | 本人承诺项目建设期间严格遵照相关标准执行，无违法违规事项发生。 申报人（法人）： 项目单位：（章） 年 月 日 |  |  |
| 镇街 意见 | 审核意见： 单位：（章） 年 月 日 |  |  |
| 区农业农村委意见 | 审核意见： 单位：（章） 年 月 日 |  |  |
| 区财政局意见 | 审核意见： 单位：（章） 年 月 日 |  |  |

附件4

天津市滨海新区水产原良种场种业基地

提升项目验收意见表

项目名称：

| 项目承担单位 |  | 法人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设地点 |  |  |  |
| 市财政补贴资金 | 万元 |  |  |
| 验收责任单位 |  |  |  |
| 验收意见：（如文字内容较多，可另附页） |  |  |  |
| 专家签名：（后须附专家签到表，列详细信息，包括单位、职称/职务、联系方式等） 年 月 日 |  |  |  |