天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产

项目实施方案

为做好中央油补政策调整后滨海新区海洋捕捞渔民减船转产工作，根据《市农委 市财政局关于印发天津市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案（2015-2019年）的通知》（津农委计财〔2016〕88号）、《市农委  市财政局关于印发<天津市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整项目和资金管理办法>的通知》（津农委计财〔2017〕122号）等文件规定，制定本方案。

- 组织领导

（一）为加强滨海新区海洋捕捞渔民减船转产工作的领导，成立滨海新区海洋捕捞渔民减船转产工作领导小组。

组  长：郎 东

副组长：陈良文 曹义华 殷强

成  员：乔柏林 卢盈 王连平 窦克栋 李长青 李军生

刘春亮 靳国辉 赵汉伟 袁金红

（二）下设滨海新区海洋捕捞渔民减船转产工作办公室，办公地点设在区农委。

办公室主任：曹义华(兼)

副  主  任：李长青(兼) 翟克娜 刘春亮(兼)

张振山 杨卓彦 梁日云 刘再广

工作人员：王振和 冯仲功 张觊轩 孟令卓 刘建国

高旗海 王俊涛 林绍民 季晨 李占合

王长艳 王俊岭 刘玉森

北塘街工作人员：王友军

大沽街工作人员：刘金会

寨上街工作人员：张志江

古林街工作人员：赵明

（三）为加强海洋捕捞渔船拆解工作的监督,成立海洋捕捞渔船拆解工作现场监拆工作组，工作组组长由具有船舶验船师资格的船舶检验人员担任,成员包括: 农委工作人员3名 (其中具有船舶验船师资格的船舶检验人员、渔政、渔监执法人员各1名) ;相关街道办事处工作人员1名；财政局工作人员1名;渔船拆解厂工作人员1名。监拆工作组人员要严格按照《天津市滨海新区海洋捕捞渔船拆解工作流程》对渔船拆解过程进行拍摄并核对数据，填写《海洋捕捞渔船拆解确认表》。

二、减船转产目标任务

在渔民自愿的基础上，遵循市场规律，通过政府赎买方式，引导渔民淘汰报废渔船，降低捕捞强度。根据《财政部关于下达2016年船舶报废拆解和船型标准化补贴(渔民减船转产)的通知》（财农〔2016〕169号）、《财政部关于拨付2017年渔业发展与船舶报废拆解更新 (渔民减船转产)补助资金的通知》（财农〔2017〕63号）及《市农委 市财政局关于印发天津市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案（2015-2019年）的通知》（津农委计财〔2016〕88号）文件要求,2015年度减船5艘,核减功率480千瓦、2016年度减船14艘,核减功率1253千瓦、2017年度减船10艘,核减功率900千瓦，于2018年合并实施。2015-2017三年共计减船达到29艘、核减功率达到2633千瓦。

按照《市农委 市财政局关于印发天津市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案（2015-2019年）的通知》（津农委计财〔2016〕88号）文件,2015-2019年共计减船60艘, 核减功率5377千瓦。

三、减船转产范围

纳入全国海洋渔船动态管理系统数据库管理的海洋捕捞渔船。重点是老旧渔船（老旧渔船认定参照《农业部关于加强老旧渔船管理的通知》农渔发〔2007〕11号）、木质渔船，大中型渔船以及双船底拖网、帆张网、三角虎网等对海洋渔业资源破坏性较大作业方式的渔船。

四、补助标准

中央专项转移支付资金按照5000元/千瓦的标准对减船转产的渔业企业或渔民给予补助。同时，市级统筹资金按2000元/千瓦的标准给予配套补助。

五、减船转产申报程序

- 申报程序

1.提出申请

渔船所有人应在2018年2月9日以前向渔船船籍港所属街道办事处，提出海洋捕捞渔民减船转产申请，逾期不再受理天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产项目相关事项。申请时填写《天津市滨海新区海洋捕捞渔民自愿减船转产申请审批表》，提供《渔业船舶国籍证书》、《渔业船舶检验证书》、《渔业捕捞许可证》、《渔业船舶所有权证书》等“四证”、渔船所有人身份证明（企业应提交工商营业执照及法人代表身份证明）原件及复印件。街道办事处对船舶所有人提交的申请材料审核无误后，留存复印件，在《天津市滨海新区海洋捕捞渔民自愿减船转产申请审批表》上出具审核意见并加盖公章，汇总上报滨海新区海洋捕捞渔民减船转产工作办公室。

2.减船转产船只的确定

滨海新区海洋捕捞渔民减船转产工作办公室，根据渔船船籍港所属街道办事处出具的《天津市滨海新区海洋捕捞渔民自愿减船转产申请审批表》的审核意见，在2018年2月28日前对申报的符合减船转产条件的所有渔船,按渔船建造完工日期进行排序（建造完工日期早的渔船排序在前，如遇相同建造完工时间的渔船，则采用并列排序占用名次方法进行排序）。根据减船转产实施计划，截至2017年底，滨海新区计划减船29艘，减少主机功率2633千瓦。采取总功率指标和减船船只指标双控的方法确定减船转产申报渔船。具体减船转产船只确定方法如下：

（1）如果符合减船转产条件的申报渔船总功率数低于2633千瓦，符合减船转产条件的申报渔船全部确定为减船转产船只并予以减船转产资格确认。

（2）如果符合减船转产条件的申报渔船总数低于29艘，符合减船转产条件的申报渔船全部确定为减船转产船只并予以减船转产资格确认。

（3）如果符合减船转产条件的申报渔船总功率数高于2633千瓦，同时申报船数高于29艘，符合减船转产条件的渔船依排序顺次予以减船转产资格确认。

当顺序前29艘渔船总功率大于等于2633千瓦，对顺序前29艘渔船予以减船转产资格确认；当有与第29条渔船建造完工日期相同时，一并予以减船转产资格确认。

当顺序前29艘渔船总功率小于2633千瓦，则按照顺序向后顺延，依次增加渔船数量直至总功率数达到2633千瓦，对减船转产渔船总功率在2633千瓦范围内的渔船，予以减船转产资格确认；当有与最后增加的渔船建造完工日期相同的，一并予以减船转产资格确认。

3.减船资格公示

滨海新区海洋捕捞渔民减船转产工作办公室，将确认的减船转产船只明细表上报滨海新区海洋捕捞渔民减船转产工作领导小组，经领导小组批准后，在渔船船籍港所属街道办事处或渔业协会等明显位置公示，公示期为7天。公示内容包括：船名号、渔船建造完工日期、渔船所有人姓名、渔船功率、补助金额、公示有效时间以及接受群众举报电话等。

4.签订协议

经公示无异议后，渔船所有人与滨海新区农委签订《天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产协议书》，明确拆解及补助兑付中双方责任与义务。船舶所有人出具不利用报废拆解渔船指标制造渔船及不非法从事捕捞业的承诺书。承诺书一式三份，区农委、渔船所有人、街道办事处各执一份。

5.缴证交船

滨海新区海洋捕捞渔民减船转产工作办公室根据协议签订情况，收缴“四证”，下达《渔船转产报废拆解通知单》，通知渔船所有人在规定时间内把待拆解渔船送达选定拆解点（拆船厂），并拟定拆解时间。

6.渔船拆解或处理

海洋捕捞渔船拆解工作现场监拆工作组,严格按照《天津市滨海新区海洋捕捞渔船拆解工作流程》及农业部办公厅关于印发《海洋捕捞渔船拆解操作规程（试行）》的通知（农办渔〔2012〕104号）等相关规定进行现场拆解监督、现场勘验。现场监拆工作组及船舶所有人在《海洋捕捞渔船拆解确认表》上签字。

7.证书注销

拆解或处理完毕后，滨海新区农委为渔船所有人出具《渔业船舶报废拆解证明》。船舶所有人凭《渔业船舶报废拆解证明》并携带《渔业船舶国籍证书》、《渔业船舶检验证书》、《渔业捕捞许可证》、《渔业船舶所有权证书》及时到相应发证机关按有关规定注销“四证”,证书注销后将注销证明送至滨海新区海洋捕捞渔民减船转产工作办公室。

8.补助公示

按照公开、公平、公正的原则，将完成渔船“四证”注销手续的减船转产渔船名录、补助标准和补助资金额度等相关内容在街道办事处、渔港码头或渔业协会明显位置公示7天。

9.资金发放

区农委和区财政局按照“先减后补”方式，在中央和市补助资金到账后，向经补助公示无异议的减船转产渔船所有人发放减船补助资金，资金通过一卡通等非现金方式发至渔民账户。

（二）归档及总结上报

1.归档

滨海新区农委按照“一船一档”要求对减船转产申报、发放材料进行归档，建立可核查、可追溯的详细档案。

档案资料内容主要包括：（1）天津市滨海新区海洋捕捞渔民自愿减船转产申请审批表；（2）天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产协议书；（3）“四证”复印件；（4） 渔船转产报废拆解通知单；（5）天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产项目申请人承诺书；（6）渔船所有人身份证或营业执照复印件；（7）海洋捕捞渔船拆解确认表原件及勘验、监管照片或视频；（8）《渔业船舶报废拆解证明》复印件；（9）资金兑付或领取证明复印件。

2.总结上报

补助资金发放完成后，区农委会同区财政局要及时总结资金发放情况，内容包括项目执行情况、取得成效、存在问题和建议等上报市渔业主管部门。

六、工作要求

（一）加强领导，落实责任

区农委负责组织实施减船转产工作，认真做好减船转产项目材料核实、技术服务以及渔船拆解组织协调等工作；积极组织渔民公正、公平、有序拆解。

街道办事处作为减船转产项目责任主体，要明确责任人，落实专门人员，加强对渔民的教育引导，严把渔船及资料审核关，全力做好减船转产工作。海洋捕捞渔民减船转产涉及渔民生产生活和社会稳定，各涉渔街道办事处要高度重视。

区财政局负责落实减船转产项目资金拨付、渔船拆解及资金使用情况的监督。

区政法委负责减船转产项目维稳工作。

（二）强化监督，规范实施

区农委将会同区财政局、各涉渔街道办事处加强对减船转产项目申报、实施、资金拨付等环节的监督。重点做好申报资格审核、渔船拆解监管、证书注销和指标收回等工作，并及时拨付补助资金，切实解决减船转产渔民的后顾之忧，维护渔区社会稳定。

（三）严格程序，加强监督

要严格遵守减船转产的工作程序，充分发挥层级监督和社会监督的作用，确保过程和结果公开、公平、公正。区农委设立举报电话，鼓励群众积极举报减船转产中的各种违法行为。对于骗取、截留、挤占、滞留、挪用补助资金的，依照有关规定追究有关单位及责任人的责任。

（四）做好总结，完善资料

区农委将会同区财政局、各涉渔街道办事处每年12月底前将本年度减船转产工作总结报送市农委水产办，内容包括项目执行情况、取得成效、存在问题和建议等，要加强报废淘汰渔船档案管理，建立可核查、可追溯的详细档案，做到一船一档。

附件：1.天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产实施计划表

2.天津市滨海新区海洋捕捞渔民自愿减船转产申请审

批表

3. 天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产协议书

4. 天津市滨海新区海洋捕捞渔船拆解工作流程

5. 海洋捕捞渔船拆解确认表

6. 渔业船舶报废拆解证明

7. 海洋捕捞渔民减船转产项目档案清单

附件1：

| 天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产实施计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 2015年度 |  | 2016年度 |  | 2017年度 |  |
| 船数 （艘） | 功率 （千瓦） | 船数 （艘） | 功率 （千瓦） | 船数 （艘） | 功率 （千瓦） | 船数 （艘） | 功率 （千瓦） |
| 29 | 2633 | 5 | 480 | 14 | 1253 | 10 | 900 |
| 指标来源 |  | 《财政部关于下达2016年船舶报废拆解和船型标准化补贴(渔民减船转产)的通知》（财农〔2016〕169号） |  | 《财政部关于拨付2017年渔业发展与船舶报废拆解更新 (渔民减船转产)补助资金的通知》（财农〔2017〕63号） |  | 《市农委 市财政局关于印发天津市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案（2015-2019年）的通知》（津农委计财〔2016〕88号） |  |

附件2：

天津市滨海新区海洋捕捞渔民自愿减船转产申请审批表

| 申请人 （渔船所有人） |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人身份证号 |  |  |  |  |  |
| 申请人住址 |  |  |  |  |  |
| 渔船编码 |  |  | 主机功率（千瓦） |  |  |
| 船长（米） |  |  | 渔业捕捞许可证 编号 |  |  |
| 作业类型 |  |  | 渔业船舶国籍证书编号 |  |  |
| 船体材质 |  |  | 渔业船舶检验证书编号 |  |  |
| 建造完工日期 |  |  | 渔业船舶所有权 证书编号 |  |  |
| 申请处理方式 |  |  | 拆解渔船 |  |  |
| 自愿减船申请与承诺 | 本人（企业）自愿申请淘汰自有津 渔 号渔船，自愿上交《渔业船舶国籍证书》、《渔业船舶检验证书》、《渔业捕捞许可证》、《渔业船舶所有权证书》，保证今后不再购置渔船。 申请人签名（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 船籍港所在地街道办事处 审核意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 滨海新区农委 审批意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：1.本表一式三份，审批后渔船所有人、滨海新区农委、船籍港所在地街道办事处各存一份。2.船籍港所在地街道办事处审核意见填写“情况属实，同意上报”，滨海新区农委审批意见填写“符合减船转产条件，批准减船”

附件3：

天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产协议书

甲方:(渔船所有人或单位名称)

乙方:滨海新区农委

为保护渔业资源,降低捕捞强度,优化渔业捕捞结构,组织引导渔民减船转产,促进渔业可持续发展,经甲乙双方协商同意,达成以下协议,共同遵守执行。

一、甲方

1.自愿淘汰自有的津   渔       号渔船，主机功率     千瓦,在签订本协议后一个月内将渔船开到渔船定点拆解厂处理，保证今后不更新、购买渔船。按政策规定，可申领的减船补助款：中央专项转移支付资金     万元，市级统筹资金     万元，合计一次性领取补助金     万元。

2.将津   渔       号渔船《渔业船舶国籍证书》、《渔业船舶检验证书》、《渔业船舶所有权证书》和《渔业捕捞许可证》原件上缴给乙方。渔船权属必须与“四证”相一致。在船舶核准、交接过程中，若存在替换、冒充等行为的，所产生的一切法律后果必须由甲方承担。

3.承担淘汰渔船原有债务及连带责任。

4.拆解后的渔船残值归甲方所有。

5.渔船拆解完毕后，按照规定及时到相应发证机关注销《渔业船舶国籍证书》、《渔业船舶检验证书》、《渔业捕捞许可证》、《渔业船舶所有权证书》。

二、乙方

1.负责甲方申请减船转产船只相关材料的审查核实，确保上报材料的真实性。

2.在签订本协议后，通知甲方将渔船开到渔船定点拆船厂。

3.渔船拆解、减船废料无害化处理等由甲方统一委托定点拆船厂按农业部规程规定进行拆解。拆解完毕后为甲方出具《渔业船舶拆解证明》。

4.在甲方办理完毕《渔业船舶国籍证书》、《渔业船舶检验证书》、《渔业捕捞许可证》、《渔业船舶所有权证书》注销手续后，对减船转产渔船名录、补助标准和补助资金额度等相关情况予以公示，公示无异议的，乙方在     个工作日内将减船补助款     万元支付给甲方,具体支付方式按财务规定执行。

三、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签名（盖章）：          乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

年  月  日                      年  月  日

附件4：

| 天津市滨海新区海洋捕捞渔船拆解工作流程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 环节名称 | 工作要求 | 实施 单位 |
| 1 | 渔船送达拆解船厂 | 船舶进船厂后，船厂负责人核对渔船相关情况，并在渔船水线以下部位手写船名号，同时拍摄全船两舷照片各一张 | 船厂 |
| 2 | 成立监督小组 | 区农委派出2名以上工作人员会同渔船定点拆解厂组成现场监拆工作组监督渔船拆解工作，其中至少有一名渔业船舶机构的验船师 | 监督 小组 |
| 3 | 监督小组现场勘验 | 有验船师参加的监督小组对渔船实施勘验并与《确认表》核对数据，核对渔船年度检验照片和渔船身份标签。核实无误后作出船证相符结论，根据防污措施提出处理建议。 |  |
| 4 | 实施全程监督 | 在拆解至大腊以下及拆解至只剩下龙骨时，现场监督人员分别拍摄至少一张照片，照片中需体现现场监督人员。照片均在同一角度拍摄，并反映手写体标记。 |  |
| 5 | 填写现场监督意见 | 渔船拆解、清污完毕后，现场负责拆解的执行人员和现场监督人员分别在《确认表》上签字确认并盖章。 |  |
| 6 | 出具《渔业船舶报废拆解证明》 | 主管科室根据《渔船拆解确认表》意见，出具《渔业船舶报废拆解证明》 | 滨海新区农委主管科室 |

| 附件5： 海洋捕捞渔船拆解确认表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号：津滨船废〔2018〕CJ- 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渔船所有人名称 |  |  |  |  | 渔船所有人签字：（公章） |  |  |  |  |
| 居民身份证号码/公司注册号 |  |  |  |  | 联系电话： |  |  | 年 月 日 |  |
| 船名 |  |  |  |  | 渔业船舶检验证书编号 |  |  |  |  |
| 渔船编码 |  |  |  |  | 渔业船舶国籍证书编号 |  |  |  |  |
| 船舶识别码 |  |  | 船体 材质 |  | 渔业捕捞许可证编号 |  |  |  |  |
| 船长 | 米 | 型宽 |  | 米 | 型深 |  | 米 | 主机总功率 | 千瓦 |
| 拆解后去向 | （）减船转产 |  |  |  | 主机型号① |  |  | 功率 | 千瓦 |
|  | （）作人工鱼礁 |  |  |  | 主机型号② |  |  | 功率 | 千瓦 |
|  | （）更新建造渔船 |  |  |  | 主机型号③ |  |  | 功率 | 千瓦 |
| 二、渔船送达和拆解通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渔船送达渔船定点拆解厂日期 | 年 月 日 |  |  |  | 渔船拟拆解时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |
| 渔船定点拆解厂名称 |  |  |  |  | 渔船证书审验情况 |  |  |  |  |
| 渔船定点拆解厂电话 |  |  |  |  | 农业主管部门意见：（签字）（公章） |  |  |  |  |
| 渔船定点拆解厂接收人（签字）： |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 三、现场勘验证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 待拆渔船情况 | 船长 | 米 |  | 型宽 | 米 | 是否在渔船水线作好标记 |  | □是 □否 |  |
|  | 型深 | 米 |  | 船体 材质 |  | 现场勘验日期： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 主机型号 |  |  | 主机 功率 | 千瓦 | 该船已完成污染物处理：（） |  |  |  |
|  | 主机机号 |  |  | 船舶 识别码 |  |  |  |  |  |
| 结论： □船证相符 □船证不符 |  |  |  |  | 现场监督人员签字： |  |  |  |  |
| 四、现场监管意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渔船拆解地点 |  |  |  |  | 拆解时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |
| 投礁区域 |  |  |  |  | 投礁时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |
| 现场监督意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.已完成渔船拆解工作的相关确认、勘验和现场监管等工作（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.拆解过程采取了必要的防污染措施（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.已拍摄可证明该船报废拆解三个标志性阶段的照片等影像资料（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他监督意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论：该船已严格按照《海洋捕捞渔船拆解操作规程》规定的拆船程序实施拆解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体负责渔船拆解的执行人签字： 现场监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：①本表内已完成事项在括号中（√），未完成的打（×）。②负责渔船拆解的执行人指渔船定点拆解厂具体负责本船拆解的所有人员、现场监督人员指现场监拆工作组所有人员。③拆解现场监督意见栏小型木质渔船的拆解厂名称填写地名（具体到村、社区），用作人工渔礁填写投礁区域，投礁时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件6： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 渔业船舶报废拆解证明 |  |  |  |
| 津滨船废〔2018〕 号 |  |  |  |
| 下述渔业船舶已于 年 月 日在 报废拆解。 |  |  |  |
| 被报废拆解渔业船舶基本情况 |  |  |  |
| 船名 |  | 渔船编码 |  |
| 船舶所有人姓名 |  | 居民身份证号码/ 公司注册号 |  |
| 船舶所有人地址 |  |  |  |
| 主机功率 (千瓦） |  | 作业类型 |  |
| 船长（米） |  | 总吨位 |  |
| 渔业船舶检验 证书编号 |  |  |  |
| 渔业船舶国籍 证书编号 |  |  |  |
| 渔业捕捞 许可证编号 |  |  |  |
| 处理方式 | 拆解报废 |  |  |
|  |  |  | 特此证明。 |
| 执行人：（签名） |  | 经办人：（签名） |  |
|  |  | 签发人：（签名） |  |
| 报废拆解单位：（公章） |  | 农业行政主管部门：（公章） |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

渔船减船转产拆解通知单

渔船所有人：

你向        街道办事处提出津    渔       号渔船减船转产申请，经审查，符合滨海新区减船转产条件，同意你船进行拆解。请你在    年  月  日将津   渔      号渔船送达                   拆船厂，并及时与拆船厂取得联系，将待拆解船只交付               拆船厂。

特此通知。

天津市滨海新区农村工作委员会

经办人：                         签发人：

年   月   日                     年   月  日

通知单一式三份，渔船所有人、拆船厂、区农委各执一份。

天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产

项目申请人承诺书

为顺利实施天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产项目，根据有关规定，本人作出如下承诺：

一、本人自愿申请淘汰自有渔船津   渔       号,上缴渔业船舶国籍证书、渔业船舶检验证书、渔业船舶所有权证书和渔业捕捞许可证,保证今后不再购置渔船。

二、本人提供的各项申请材料真实、有效。申请材料有伪造、涂改、假冒的，愿意承担法律责任。

三、本人如违反相关规定，自愿退回天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产项目补助资金。

申请人：             （盖章）

年    月    日

注：承诺书一式三份，区农委、渔船所有人、街道办事处各执一份。

附件7：

海洋捕捞渔民减船转产项目档案清单

1.天津市滨海新区海洋捕捞渔民自愿减船转产申请审批表；

2.天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产协议书；

3.“四证”复印件；

4.渔船转产报废拆解通知单；

5.天津市滨海新区海洋捕捞渔民减船转产项目申请人承诺书；

6.渔船所有人身份证或营业执照复印件；

7.海洋捕捞渔船拆解确认表原件及勘验、监管照片或视频；

8.《渔业船舶报废拆解证明》复印件；

9.资金兑付或领取证明复印件。